«Утверждаю»

 Директор СОШ№27

 Носинова Б.Ш.

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

 ***ПЛАН***

 ***подготовки и проведения школьного тура олимпиады школьников***

***по общеобразовательным предметам в СОШ№27 на 2020-2021учебный год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Мероприятие  |  Сроки выполнения |  Ответственные |
| 1. | Изучение «Положения о проведении Республиканской олимпиады школьников» | Сентябрь | Зам.дир по УВР Короткова Е.Л. |
| 2 . | Разработка и утверждение «Положения о внутришкольной олипиаде по общеобразовательным предметам». | сентябрь  | Зам.дир по УВР |
| 3. | Выявление учащихся, желающих участвовать в олимпиаде. | сентябрь-октябрь | Зам.дир. по УВР,Классн.руков., учителя-предм.(9-11классы) |
| 4. | Организация дополнительных занятийс учащимися, будущими участниками олимпиады, с целью углубления знаний по предметам (кыргызскому языку, химии, биологии, географии, истории, литературе, математике. русскому языку, физике).  | Октябрь | Учителя-предметники(9-11 классов) |
| 5. | Заседание ШМО «О подготовке материалов для проведения школьного тура олимпиады» | 25.10.2020-02.11.2020 | Руководители ШМО |
| 6. | Совещание при директоре «Организация и проведение школьного тура олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» | 02.11.2020-10.11.2020 | Директор СОШЗам.дир. по УВР |
| 7. | Утверждение составов предметных комиссий и материалов для проведения олимпиады. | до 25.11.2020 | Директор СОШ Носинова Б.Ш. |
| 8. | Составление графика олимпиады. | до 23.11.2020 | Зам. дир.по УВР |
| 9. | Утверждение графика олимпиады. | до 30,11.2020 | Директор СОШНосинова Б.Ш.. |
| 10. | Формирование списков участников олимпиады. | до 28.11.2020 | Классные руководители 9-11 классов |
| 11. | Утверждение списков участников олимпиады. | до 01.12.2020 | Директор СОШНосинова Б.Ш. |
| 12. | Подготовка канцелярских принадлежностей и средств индивидуальной защиты для обеспечения санитарных норм при проведении олимпиады. | 30.11.2020-03.12.2020 | Классные руководители 9-11 классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Подготовка кабинетов к олимпиаде | 04.12.2020 | Ответственные за кабинеты |
| 12. | Открытие олимпиады. | 05.12.2020 в 9.00 | Зам. дир. по УВРКороткова Е.Л. |
| 14. | Проведение олимпиады. | 05.12.2020 | Зам. дир. по УВР |
| 15. | Проверка олимпиадных работ. | 05.12.2020 | Предметные комиссии |
| 16. | Сдача отчетов о проведении школьного этапа олимпиады. | 07.12.2020 | Председатели комиссий |
| 17. | Подведение итогов школьного этапа олимпиады. | 07.12.2020 | Зам. дир. по УВРПредметные комиссии |
| 18.  | Оформление информационных материалов ( на стенде) о результатах школьного этапа олимпиады. | 30.11.2020 | Зам. дир. по УВР |
| 19. | Закрытие олимпиады. Награждение победителей. | 07.12.2020 | Зам. дир. по УВР |
| 20.  | Совещание при директоре. Доклад «Итоги школьного тура олимпиады». | до 09.12.2020 | Зам. дир. по УВРКороткова Е.Л. |
| 21. | Формирование команды школы для участия в районном туре олимпиады и оформление заявки на участие. | до 10.12.2020 | Зам. дир. по УВР |
| 22. | Участие в следующих этапах олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | до 30.03.2021 | Зам. дир.по УВР |

 Зам. директора по УВР Короткова Е.Л.